## Manual Chart
GANTT CHART TEMPLATE
| TASK NAME | LEVEL | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | PERCENT COMPLETE | 2/18-2/22 |  |  |  |  | 2/25-3/1 |  |  |  |  | 3/4-3/8 |  |  |  |  | 3/11-3/15 |  |  |  |  | 3/18-3/22 |  |  |  |  | 3/25-3/29 |  |  |  |  | 4/1-4/5 |  |  |  |  | 4/8-4/12 |  |  |  |  | 4/15-4/19 |  |  |  |  | 4/22-4/26 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[8 empty] | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
First Iteration
| Research PyGame | basic | 2019-02-19 | 2019-02-21 | 3 | All | 100% | bar: 2/18-2/22 T to 2/18-2/22 Th; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Expand on exisiting OOP model | basic | 2019-02-19 | 2019-02-26 |  | Kevin and Somali | 70% | bar: 2/18-2/22 T to 2/25-3/1 F; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Create Card Images | basic | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 16 | Somali | 20% | bar: 2/18-2/22 T to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Gather Music Files | basic | 2019-02-26 | 2019-03-07 | 8 | Nicole and Kevin | 0% | bar: 2/25-3/1 M to 3/4-3/8 Th; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Create Cards/CardDeck classes | basic | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 4 | Kevin | 50% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Create menu framework | basic | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 3 | Kevin | 50% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Test first iteration | basic | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2 | Ibrahim | 0% | bar: 2/25-3/1 M to 3/4-3/8 M; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
Second Iteration
| Add multiplayer functionality | basic | 2019-03-02 | 2019-03-06 | 3 | Nicole | 0% | bar: 2/25-3/1 M to 3/4-3/8 W; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Create button images | basic | 2019-03-02 | 2019-03-05 | 2 | Ibrahim | 0% | bar: 2/25-3/1 M to 3/4-3/8 T; 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Upgrade ui graphics | advanced | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 18 | All | 0% | bar: 3/4-3/8 T to 3/25-3/29 Th
| Adjust exisiting classes | advanced | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 18 | All | 0% | bar: 3/4-3/8 T to 3/25-3/29 Th
| Test second iteration | basic | 2019-03-07 | 2019-03-10 | 2 | Ibrahim | 0% | bar: 3/4-3/8 Th to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
Third Iteration
| Add code to document statistics | basic | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | Somali | 0% | bar: 3/4-3/8 Th to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Add statistic graphs | advanced | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | Kevin | 0% | bar: 3/4-3/8 Th to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Add highscore database | advanced | 2019-03-07 | 2019-03-12 |  | Ibrahim | 0% | bar: 3/4-3/8 Th to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Start writing presentation slides | basic | 2019-03-14 | 2019-03-21 |  | Nicole | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/11-3/15 Th to 3/18-3/22 Th; 3/25-3/29 Th
| Debug program | basic | 2019-03-21 | 2019-03-28 |  | All | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/18-3/22 Th to 3/25-3/29 Th
| Test third iteration | basic | 2019-03-28 | 2019-03-30 |  | Nicole | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th to 3/25-3/29 F
Fourth Iteration
| Final iteration test | basic | 2019-04-02 | 2019-04-05 |  | All | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th; 4/1-4/5 T to 4/1-4/5 F
| Proof read presentation slides | basic | 2019-04-05 | 2019-04-17 |  | Nicole | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th; 4/1-4/5 F to 4/15-4/19 W
| Project Presentation Practice | basic | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | All | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th
| Project Video | basic | 2019-04-12 | 2019-04-14 |  | All | 0% | bar: 3/11-3/15 M to 3/11-3/15 T; 3/25-3/29 Th; 4/8-4/12 F